## Gantt
Task | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
Ideation & Requirements | bar: W1 to W2
Backend Foundation | bar: W2 to W3
AI + Fallback | bar: W3 to W4
Database + Services | bar: W4 to W5
Frontend | bar: W5 to W6
Feedback Flow | bar: W6
Testing | bar: W7
Documentation & Demo | bar: W7 to W8